План мероприятий

по введению в Тюменской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ)

| № | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1 | Внесение изменений в положение и состав рабочей группы по вопросам этнокультурного и духовно-нравственного образования в связи с введением комплексного учебного курса | ДОН, МОУО, ОУ | до 28.11.2011 |
| 1.2. | Утверждение Плана основных мероприятий по введению комплексного курса ОРКСЭ: |  | до 01.12.2011 |
| 1.3. | Определение муниципальных координаторов по введению курса ОРКСЭ |  | до 15.12.2011 |
| 1.4. | Организация работы ОУ по внесению изменений в локальные акты школы в части введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) |  | до 01.08.2012 |
| 1.5. | Создание областной творческой группы учителей по введению курса ОРКСЭ |  | до 25.03.2012 |
| 2. | Организационно-методическое сопровождение |
| 2.1. | Проведение совещания с руководителями органов управления образованием и координаторами по организационно-содержательным вопросам введения курса ОРКСЭ (регламент подготовительных работ, создание координационных советов, методических объединений, мониторинг, соцопрос, общественный контроль, обоснование региональной модели организации курсов повышения квалификации учителей, работа с родителями) | ДОН, МОУО | 24.02.2012 г. – г. Тюмень 27.02.2012 г. – все остальные территории (в режиме ВКС) Далее – по мере необходимости |
| 2.2. | Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей учебного курса: -подготовка форм и проведение родительских собраний, индивидуальных бесед с родителями, - анкетирование родителей по вопросам ознакомления с содержанием и целями учебного курса, выбора учебного модуля с целью формирования социального заказа | ДОН, ТОГИРРО, МОУО, ОУ | январь-март 2012 |
| 2.3. | Внесение изменений в учебный план в соответствии с приказом Минобрнауки от 01.02.2012 года №74 | МОУО, ОУ | Май-июнь 2012 |
| 2.4. | Анализ результатов анкетирования родителей и направление данных в департамент образования и науки. | ОУ, МОУО, ДОН | до 25.02.2012 |
| 2.5. | Подготовка заказа на приобретение УМК в соответствии с выбором модулей | ДОН | март-апрель 2012 |
| 2.6. | Формирование учебно-тематических планов комплексного курса ОРКСЭ в соответствии с выбранными модулями |  | до 01.09.2012 |
| 2.7. | Подготовка методических рекомендаций руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений по реализации курса в муниципальных территориях | ДОН, ТОГИРРО | до 01.08.2012 |
| 2.8. | Создание сетевого сообщества учителей ОРКСЭ (сайт ТОГИРРО, МОУО) Создание муниципальных методических объединений учителей курса ОРКСЭ | МОУО, ТОГИРРО | 01.04.2012 |
| 2.9. | Организация консультирования по вопросам введения курса ОРКСЭ | ДОН, МОУО, ОУ, ТОГИРРО | постоянно |
| 2.10. | Организация курсовых и семинарских мероприятий по повышению квалификации учителей для преподавания комплексного учебного курса (согласно приложению 3) | ДОН | до августа 2012 г. |
| 2.11. | Подготовка и издание методических пособий по вопросам введения курса ОРКСЭ | ДОН, ТОГИРРО | до августа 2012 |
| 2.12. | Обеспечение УМК по курсу ОРКСЭ | ДОН, МОУО, ОУ | до 01.09. 2012 |
| 2.13. | Организация и проведение открытых уроков по курсу ОРКСЭ для родителей | МОУО, ОУ | в течение 2012-2013 уч.г. |
| 2.14. | Проведение научно – практической конференции «Диалог культур в содержании образования» | ТОГИРРО, ДОН, ОУО | 26-27.04.2012 |
| 3. | Мониторинг введения курса |
| 3.1. | Разработка и проведение анкетирования для учителей, детей, родителей по результатам введения курса ОРКСЭ | ДОН, ТОГИРРО, МОУО, ОУ | Декабрь 2012 г. Май 2013 г. |
| 3.2. | Анализ мониторинга, формирование рекомендаций, внесение корректив |  | постоянно |
| 4. | Информационное сопровождение |
| 4.1. | Подготовка пресс-релизов, интервью, информации в СМИ | ДОН, МОУО, ОУ, ТОГИРРО | в течение 2012-2013г.г. |
| 4.2. | Проведение «Горячих линий» по вопросам введения курса Информирование о введении курса ОРКСЭ через сайты школ | ДОН, МОУО, ОУ | 2012-2013г.г. |