Администрация 
Уватского муниципального района

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Приказ

25 декабря 2011г.	с. Уват	№ 150/1

Об утверждении плана мероприятий

по введению в ОУ Уватского муниципального района

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

На основании плана мероприятий по введению в образовательных учреждениях Тюменской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план мероприятий по введению в ОУ Уватского муниципального района комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение).

Председатель комитета

по образованию:                                                                     С.А. Уфимцева

Приложение к

111приказу комитета по образованию

№ 150/1 от 25.12.2011г.

План мероприятий

по введению в образовательных учреждениях Уватского муниципального района

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ)

| № | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Утверждение Плана основных мероприятий по введению комплексного курса ОРКСЭ | Комитет по образованию, ОУ | Декабрь 2011 |
| 1.2. | Определение муниципальных координаторов по введению курса ОРКСЭ |  | Февраль 2012 |
| 1.3. | Организация работы ОУ по внесению изменений в локальные акты школы в части введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) |  | до 01.08.2012 |
| 1.4. | Создание районной творческой группы учителей по введению курса ОРКСЭ |  | Март – апрель 2012 |
| 2. | Организационно-методическое сопровождение |
| 2.1. | Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей учебного курса: - подготовка форм и проведение родительских собраний, индивидуальных бесед с родителями, - анкетирование родителей по вопросам ознакомления с содержанием и целями учебного курса, выбора учебного модуля с целью формирования социального заказа | Комитет по образованию, ОУ | Февраль – март 2012 |
| 2.2. | Внесение изменений в учебный план в соответствии с приказом Минобрнауки от 01.02.2012 года №74 | Комитет по образованию, ОУ | Май-июнь 2012 |
| 2.3. | Анализ результатов анкетирования родителей и направление данных в комитет по образованию, в департамент образования и науки | ОУ, комитет по образованию | до 23.03.2012 (в ОУО) до 31.03.2012 (в ДОиН) |
| 2.4. | Формирование учебно-тематических планов комплексного курса ОРКСЭ в соответствии с выбранными модулями | ОУ | до 01.09.2012 |
| 2.5. | Создание сетевого сообщества учителей ОРКСЭ (сайт МОУО) Создание районного методического объединения учителей курса ОРКСЭ | Комитет по образованию, ОУ | Апрель – май 2012 |
| 2.6. | Организация консультирования по вопросам введения курса ОРКСЭ | Комитет по образованию, ОУ | постоянно |
| 2.7. | Обеспечение УМК по курсу ОРКСЭ | ДОиН, Комитет по образованию, ОУ | до 01.09. 2012 |
| 2.8. | Организация и проведение открытых уроков по курсу ОРКСЭ для родителей | Комитет по образованию, ОУ | в течение 2012-2013 уч.г. |
| 2.9. | Участие в научно – практической конференции «Диалог культур в содержании образования» | Комитет по образованию, ОУ | 26-27.04.2012 |
| 3. | Мониторинг введения курса |
| 3.1. | Проведение анкетирования для учителей, детей, родителей по результатам введения курса ОРКСЭ | Комитет по образованию, ОУ | Декабрь 2012 г. Май 2013 г. |
| 3.2. | Анализ мониторинга, формирование рекомендаций, внесение корректив |  | постоянно |
| 4. | Информационное сопровождение |
| 4.1. | Подготовка интервью, информации в СМИ | Комитет по образованию, ОУ | в течение 2012-2013г.г. |
| 4.2. | Проведение «Горячих линий» по вопросам введения курса Информирование о введении курса ОРКСЭ через сайты школ | Комитет по образованию, ОУ | 2012-2013г.г. |